COMUNE DI CASALGRANDE
(Provincia di Reggio Emilia)

LAVORI DI NUOVA AREA GIOCHI A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA NEL COMUNE DI CASALGRANDE
CIG : ZAF2615C9B

RELAZIONE SULLO STATO FINALE / E / CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO ESECUTIVO redatto dal Servizio Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande ed approvato con determinazione n° 495 del 04/12/2018 con il seguente:

QUADRO ECONOMICO
Lavori da appaltare

Importo Lavori edili € 14.593,03

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 400,00
Totale da appaltare € 14.993,03

Somme a disposizione dell’amministrazione:

Iva 10 % sui lavori € 1.499,30

Spese di cui agli articoli 113, D.Lgs 50/2016
(incentivi pubbliche amministrazioni)2% € 299,86

Imprevisti € 1,200,00

Iva 10% imprevisti € 120,00
        € 3.119,16

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 18.112,19

AGGIUDICAZIONE dei lavori, stabilita con determina n. 18 del 17/01/2019, a seguito di procedura negoziata eseguita tra 3 operatori economici;

IMPRESA AGGIUDICATARIA: Edil Scavi Turrini snc di Turrini Stefano e Fabio con sede legale in Frassinoro (MO) Via Ducale n. 76 Codice Fiscale e Partita IVA 02358050363 con un importo dei lavori pari a € 14.002,01 oltre € 400,00 per oneri della sicurezza e IVA, equivalente ad un ribasso del 4,05%:

SUBAPPALTI AUTORIZZATI: nessuno

COTTIMI FIDUCIARI: nessuno

- FINANZIAMENTO: i lavori sono finanziati con fondi propri dell’Amministrazione Comunale;
- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Corrado Sorrivi, Responsabile servizio Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande;

il DIRETTORE DEI LAVORI: Geom. Simone Bondi, dipendente servizio Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande

Il COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: non nominato

CONTRATTO: ai sensi dell’articolo 1326 comma 2 del c.c. e dell’art.. 32 C.14 e del D.LGS. 50/16 e s.m.i.;

INIZIO DEI LAVORI: è avvenuto in data 27/02/2019

VARIANTI: nessuna

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: nessuna

IL TEMPO UTILE: l’esecuzione dei lavori doveva terminare entro il 05/04/2019

L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI è avvenuta il giorno 28/03/2019 e pertanto in tempo utile;

DURANTE il corso dei lavori non si sono verificati DANNI alle opere per cause di forza maggiore.

L’ IMPRESA ha ottemperato con sollecitudine alle DISPOSIZIONI ed alle PRESCRIZIONI della Direzione dei Lavori, ed ad esse si è sempre adeguata.

Durante il corso dei lavori non sono avvenuti INFORTUNI alle maestranze di alcun tipo.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA

La somma aggiudicata era € 14.402,01 (comp.oneri di sicurezza) l’importo complessivo derivante dallo stato finale ammonta ad € 16.193,03 (comp.oneri di sicurezza)

Rispetto all’importo aggiundicato si è avuto un incremento di spesa di € 1,791,02.

Tale incremento è dovuto l fatto che durante l'esecuzione dei lavori è stato richiesto alla ditta di eseguire una quantità maggiore di scavi e conseguentemente di asfalti e sostituzioni di vecchi coperchi di cemento ammalorati e pericolosi per l’incolumità dei bimbi e insegnanti con altri in ghisa

RISERVE DELL’IMPRESA. Durante il corso dei lavori l’Impresa non ha avanzato nessuna riserva.

POSIZIONI ASSICURATIVE. L’impresa in relazione ai lavori in oggetto risulta in regola con gli adempimenti di Legge come da DURC allegato;

AVVISI AD OPPONENDUM. Nell’esecuzione dei lavori non sono state fatte occupazioni permanenti o prodotto danni a beni di terzi per cui non è stata fatta comunicazione alla Prefettura per la pubblicazione al Foglio Annunci Legali, ritenendo sufficiente l’apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori.

CESSIONE DEI CREDITI DELL’IMPRESA. Durante il corso dei lavori non sono pervenute comunicazioni da parte dell’impresa o di terzi atte a cedere o ad impedire o sospendere i pagamenti dei crediti derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui trattasi.

# CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Da tutto quanto sopra premesso e descritto il sottoscritto Direttore dei Lavori, anche a seguito degli accertamenti compiuti e sulla scorta del contratto e degli atti contabili;

CONSIDERATO

- che i lavori sono stati eseguiti secondo le normali regole d’arte ed in conformità alle condizioni contrattuali;
- che le opere si trovano in buono stato di conservazione;
- che i lavori sono stati regolarmente contabilizzati;
- che in base alla revisione tecnico contabile si può confermare l’importo dello stato finale;

CERTIFICA

-che i lavori di realizazione di nuova area cortiliva/giochi esterna nella scuola primaria del capoluogo sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l’importo complessivo netto, a favore della ditta Edil Scavi Turrini snc di Turrini Stefano e Fabio con sede legale in Frassinoro (MO) Via Ducale n. 76 Codice Fiscale e Partita IVA 02358050363 con un importo dei lavori pari a € 16.193,03 oltre € 400,00 per oneri della oltre iva 10% per un importo complessivo di € 17.812,33, salvo la superiore approvazione del presente atto.

Casalgrande, 22-03-2019

Il Direttore dei Lavori
Geom. Simone Bondi

VISTO: IL RUP
Geom. Corrado Sorrivi